## 表紙
JAVA todoサービス 検査報告書
1.00版
| 承認 | 照査 | 作成
株式会社PlanD

## ログイン画面
トップ
No. | 確認内容 | 確認方法 | 想定結果 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 初期画面表示 |  | IDとパスワードが空であること | 2019-05-08 | 鄭
2 | ログインポタン | 1. IDとパスワードを空にする。 2. ログインボタンを押下する | IDとパスワードが空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-08 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示される
3 |  | 1. IDを空にする。 2. パスワードに任意の文字を入力する。 3. ログインボタンを押下する | IDが空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-08 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示される
4 |  | 1. IDに任意の文字を入力する。 2. パスワードを空にする。 3. ログインボタンを押下する | パスワードが空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-08 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示される
5 |  | 1. IDに任意の文字を入力する。 2. パスワードに任意の文字列を入力する。 3. ログインボタンを押下する | IDもしくはパスワードが正しくない旨のメッセージが表示されること | 2019-05-08 | 鄭 | Result.jspに遷移する
6 |  | 1. IDにDBに登録されているIDを入力する。 2. パスワードにDBに登録されているパスワードを入力する。 3. ログインボタンを押下する | todo一覧画面に遷移すること | 2019-05-08 | 鄭
7 |  | 1. 新規追加リンクを押下する | ユーザ追加画面に遷移すること | 2019-05-08 | 鄭
修正点
No. | BUG | 問題点 | 解決方法 | 確認日 | 確認者 | 備考

## ユーザ追加画面
トップ
No. | 確認内容 | 確認方法 | 想定結果 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 初期画面表示 |  | IDとパスワード、確認が空であること | 2019-05-08 | 鄭
2 | 追加ボタン | 1. IDとパスワードと確認を空にする。 2. 追加ボタンを押下する | IDとパスワードが空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-08 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示される。
3 |  | 1. IDを空にする。 2. パスワードと確認に任意の文字を入力する。 3. 追加ボタンを押下する | IDが空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-08 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示される。
4 |  | 1. IDに任意の文字を入力する。 2. パスワードと確認を空にする。 3. 追加ボタンを押下する | パスワードが空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-08 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示される。
5 |  | 1. IDとパスワードに任意の文字を入力する。 2. 確認にパスワードと異なる文字列を入力する。 3. 追加ボタンを押下する | パスワードと確認パスワードが等しくない旨のメッセージが表示されること | 2019-05-08 | 鄭 | Javascriptで判断し、エラーが表示される。
6 |  | 1. IDにDBに登録されているIDを入力する。 2. パスワードと確認パスワードに等しい値を入力する。 3. 追加ボタンを押下する | すでにIDが登録されている旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-08 | 鄭 | Result.jspに遷移する。
7 |  | 1. IDにDBに登録されていないIDを入力する。 2. パスワードと確認パスワードに等しい値を入力する。 3. 追加ボタンを押下する | 新しいIDが登録されること | 2019-05-08 | 鄭 | Result.jspに遷移する。
8 | 文字種チェック | 1. IDに !"#$%&'()=~<>+? を入力する。 2. パスワードと確認パスワードに等しい値を入力する。 3. 追加ボタンを押下する | !"#$%&'()=~<>+? というIDが登録されること | 2019-05-09 | 鄭 | シングルコーテーションで問題が発生した。
9 |  | 1. 上記IDでログイン画面でログインする | ログインできること | 2019-05-09 | 鄭
10 |  | 1. IDに 適当なアルファベット を入力する。 2. パスワードに !"#$%&'()=~<>+? を入力し。と確認パスワードに等しい値を入力する。 3. 追加ボタンを押下する | 入力されたIDと パスワードが登録されること | 2019-05-09 | 鄭
11 |  | 1. 上記IDでログイン画面でログインする | ログインできること | 2019-05-09 | 鄭
修正点
No. | BUG | 問題点 | 解決方法 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 記号入力すると、エラーになる | SQLやHTMLでは記号をエスケープしなかった。 | SQLで使用する際に、シングルコーテーションをエスケープするように変更。 また、表示する際に、URLエンコードするように変更。 | 2019-05-09 | 鄭

## パスワード変更画面
トップ
No. | 確認内容 | 確認方法 | 想定結果 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 初期画面表示 |  | IDが表示され、パスワードと確認が空であること | 2019-05-09 | 鄭
2 | 更新ポタン | 1. パスワードと確認を空にする。 2. 更新ボタンを押下する | パスワードと確認が空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示される。
3 |  | 1. パスワードを空にする。 2. 確認に任意の文字を入力する。 3. 更新ボタンを押下する | パスワードが空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示される。
4 |  | 1. 確認を空にする。 2. パスワードに任意の文字を入力する。 3. 更新ボタンを押下する | 確認が空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示されます。
5 |  | 1. パスワードに任意の文字を入力する。 2. 確認にパスワードと異なる文字列を入力する。 3. 更新ボタンを押下する | パスワードと確認パスワードが等しくない旨のメッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | Javascriptで判断する。
6 |  | 1. パスワードと確認パスワードに等しい値を入力する。 2. 更新ボタンを押下する | パスワード変更成功したメッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | Result.jspに遷移する。
7 | キャンセルボタン | 1. キャンセルボタンを押下する | 一覧画面へ戻ること | 2019-05-09 | 鄭 | member.jspに遷移する。
修正点
No. | BUG | 問題点 | 解決方法 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 記号入力すると、エラーになる | SQLやHTMLでは記号をエスケープしなかった。 | SQLで使用する際に、シングルコーテーションをエスケープするように変更。 また、表示する際に、URLエンコードするように変更。 | 2019-05-09 | 鄭

## ユーザ削除画面
トップ
No. | 確認内容 | 確認方法 | 想定結果 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 初期画面表示 |  | IDと削除確認メッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭
2 | 削除ポタン | 1. 削除ボタンを押下する | 削除成功したメッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | Result.jspに遷移する。
3 |  | 1.もう一度ログインする | ログイン失敗したメッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭
4 | キャンセルボタン | 1. キャンセルボタンを押下する | 一覧画面へ戻ること | 2019-05-09 | 鄭 | member.jspに遷移する。
修正点
No. | BUG | 問題点 | 解決方法 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 記号入力すると、エラーになる | SQLやHTMLでは記号をエスケープしなかった。 | SQLで使用する際に、シングルコーテーションをエスケープするように変更。 また、表示する際に、URLエンコードするように変更。 | 2019-05-09 | 鄭

## todo 一覧画面
トップ
No. | 確認内容 | 確認方法 | 想定結果 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 初期画面表示 |  | IDとTodo一覧が表示されること | 2019-05-09 | 鄭
2 | 日時表示 | 1.データを追加する | 作成時間が表示されること | 2019-05-10 | 鄭
3 |  | 1.データを編集する | 更新時間が表示されること | 2019-05-10 | 鄭
4 | アカウント削除ポタン | 1. アカウント削除ボタンを押下する | 削除確認画面に遷移すること | 2019-05-09 | 鄭 | delete_User.jspに遷移する。
5 | パスワード変更ボタン | 1. パスワード変更ボタンを押下する | パスワード変更画面に遷移すること | 2019-05-09 | 鄭 | change_password.jspに遷移する。
6 | todoテキストのリンク | 1. リンクを押下する | 編集画面に遷移すること | 2019-05-09 | 鄭 | edit_Todo.jspに遷移する。
7 | 完了ボタン | 1. 完了ボタンを押下する | テキストに打消し線を付く、未完了ボタンになること。 | 2019-05-09 | 鄭
8 | 未完了ボタン | 1. 上記状態から 未完了ボタンを押下する。 | 打消し線が消える、完了ボタンになること。 | 2019-05-09 | 鄭
9 | 追加ボタン | 1. 追加ボタンを押下する | 追加画面に遷移すること | 2019-05-09 | 鄭 | add_Todo.jspに遷移する。
10 | 削除チェックボックス | 1. チェックボックスを選択する | チェックマークを付くこと | 2019-05-09 | 鄭
11 | 削除ボタン | 1. チェックボックスを選択しない 2. 削除ボタンを押下する | 削除失敗メッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | back.jspに遷移する。
12 |  | 1. チェックボックスを１つ選択する 1. 削除ボタンを押下する | 削除確認画面に遷移する、選んだデータが一つ表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | delete_Todo.jspに遷移する。
13 |  | 1. チェックボックスを複数選択する 1. 削除ボタンを押下する | 削除確認画面に遷移する、選んだデータが複数表示されること | 2019-05-09 | 鄭
14 | ログアウトボタン | 1. ログアウトボタンを押下する | ログイン画面へ遷移すること | 2019-05-09 | 鄭 | index.jspに遷移する。
修正点
No. | BUG | 問題点 | 解決方法 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 記号入力すると、エラーになった | SQLやHTMLでは記号をエスケープしなかった。 | SQLで使用する際に、シングルコーテーションをエスケープするように変更。 また、表示する際に、URLエンコードするように変更。 | 2019-05-09 | 鄭
2 | URLで編集画面に遷移しなかった | 値は記号ので、エラーになった。 | 記号をエンコードした。 | 2019-05-09 | 鄭 | URLEncoder.encode

## todo 追加画面
トップ
No. | 確認内容 | 確認方法 | 想定結果 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 初期画面表示 |  | 入力ボックスが空であること | 2019-05-09 | 鄭
2 | 保存ポタン | 1. 入力ボックスを空にする。 2. 保存ボタンを押下する | 入力ボックスが空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示る。
3 |  | 1. 任意の文字や記号を入力する。 2. 保存ボタンを押下する | 一覧画面へ戻る、入力したデータが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | member.jspに遷移する。
4 | キャンセルボタン | 1. キャンセルボタンを押下する | 一覧画面へ戻ること | 2019-05-09 | 鄭 | member.jspに遷移する。
修正点
No. | BUG | 問題点 | 解決方法 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 記号入力すると、エラーになった | SQLやHTMLでは記号をエスケープしなかった。 | SQLで使用する際に、シングルコーテーションをエスケープするように変更。 また、表示する際に、URLエンコードするように変更。 | 2019-05-09 | 鄭

## todo 編集画面
トップ
No. | 確認内容 | 確認方法 | 想定結果 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 初期画面表示 |  | 入力ボックスに選択したtodoのテキストが表示されること | 2019-05-09 | 鄭
2 | 保存ポタン | 1. 入力ボックスを空にする。 2. 保存ボタンを押下する | 入力ボックスが空である旨のエラーメッセージが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | requiredでエラーメッセージが表示される。
3 |  | 1. 任意の文字や記号を入力する。 2. 保存ボタンを押下する | 一覧画面へ戻る、入力したデータが表示されること | 2019-05-09 | 鄭 | member.jspに遷移する。
4 | キャンセルボタン | 1. キャンセルボタンを押下する | 一覧画面へ戻ること | 2019-05-09 | 鄭 | member.jspに遷移する。
修正点
No. | BUG | 問題点 | 解決方法 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 記号入力すると、エラーになった | SQLやHTMLでは記号をエスケープしなかった。 | SQLで使用する際に、シングルコーテーションをエスケープするように変更。 また、表示する際に、URLエンコードするように変更。 | 2019-05-09 | 鄭

## todo 削除画面
トップ
No. | 確認内容 | 確認方法 | 想定結果 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 初期画面表示 |  | 選んだデータが表示されること | 2019-05-09 | 鄭
2 | 削除ポタン | 1.前画面でtodoを一つ選択する。 2.削除ボタンを押下する | 一覧画面へ戻る、選んだデータが消えること | 2019-05-09 | 鄭 | member.jspに遷移する。
3 |  | 1.前画面でtodoを複数選択する。 2.削除ボタンを押下する | 一覧画面へ戻る、選んだデータが消えること | 2019-05-09 | 鄭
3 | キャンセルボタン | 1. キャンセルボタンを押下する | 一覧画面へ戻ること | 2019-05-09 | 鄭 | member.jspに遷移する。
修正点
No. | BUG | 問題点 | 解決方法 | 確認日 | 確認者 | 備考
1 | 記号入力すると、エラーになった | SQLやHTMLでは記号をエスケープしなかった。 | SQLで使用する際に、シングルコーテーションをエスケープするように変更。 また、表示する際に、URLエンコードするように変更。 | 2019-05-09 | 鄭